## Очистка (Дод. 4)
Інформація щодо результатів оцінювання обсягів розчистки оператором системи розподілу трас ПЛ за 1 квартал 2021 року
№ з/п | Найменування ОСР | Кількість людиноднів, витрачених на здійснення оцінювання | Кількість структурних підрозділів ОСР, де проведено оцінювання | Оглянуто повітряних ліній електропередавання | [7 empty] | Разом за всіма класами напруг |  | Видано документів Держенергонагляду (приписи, рекомендаційних листи тощо) | Виявлено порушень вимог нормативних документів | Із них
|  |  |  | 0,4 кВ |  | 10 (6) кВ |  | 35 кВ |  | 110 (150) кВ | [5 empty] | невиконання обсягів розчистки трас, передбачених планами ОСР |  | факти неякісного виконання роботи з розчистки трас, виявлених Держенергонаглядом |  | необгрунтованого внесення до плану-графіка з розчистки трас ПЛ на поточний рік (відсутність порослі та дерев на ділянках ПЛ та/або згідно з листками огляду не потребують розчистки) |  | факти штучно завищених планових обсягів розчистки трас ПЛ 0,4-110 кВ порівняно з фактичною протяжністю трас ПЛ |  | інші порушення вимог нормативних документів щодо незадовільного технічного стану електричних мереж, виявлені під час оцінювання
|  | од. | од. | од. | км | од. | км | од. | км | од | км | од. | км | од. | од. | фактів | км | од. | км | од. | км | од. | км | од.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | АТ «Вінницяобленерго» | 70 | 8 | 115 | 105.058 | 25 | 41.48 | 9 | 4.2 | 10 | 5.7 | 159 | 154.618 | 2 | 212 | 0 | 0 | 24 | 2.47 | 53 | 21.715 | 0 | 0 | 135 | 212
2 | ПрАТ «Волиньобленерго» | 105 | 25 | 167 | 61.442 | 33 | 42.221 | 7 | 3.6 | 10 | 3.85 | 217 | 111.113 | 2 | 82 | 3 | 4.46 | 23 | 1.568 | 9 | 0.59 | 0 | 0 | 47 | 82
3 | АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» | 111 | 10 | 77 | 46.355 | 54 | 104.437 | 18 | 38.06 | 11 | 48.29 | 160 | 237.142 | 10 | 214 | 0 | 0 | 11 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 214
4 | ПАТ «ДТЕК «Донецькі електромережі» | 110 | 32 | 99 | 56.608 | 32 | 13.33 | 5 | 3.16 | 4 | 3.23 | 140 | 76.328 | 1 | 371 | 31 | 11.27 | 36 | 4.55 | 6 | 0.92 | 0 | 0 | 298 | 371
5 | АТ «Житомиробленерго» | 94 | 18 | 109 | 117.705 | 37 | 74.85 | 10 | 8.5 | 13 | 21.88 | 169 | 223.935 | 2 | 295 | 1 | 0.037 | 8 | 1.06 | 11 | 0.714 | 0 | 0 | 275 | 295
6 | ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 45 | 19 | 63 | 24.49 | 25 | 19.9 | 7 | 2.6 | 0 | 0 | 95 | 46.99 | 2 | 163 | 150 | 119.51 | 5 | 0.29 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 6 | 163
7 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 78 | 10 | 38 | 25.306 | 14 | 15.747 | 6 | 1.84 | 10 | 14.28 | 68 | 57.173 | 2 | 95 | 36 | 16.282 | 7 | 0.81 | 16 | 1.75 | 0 | 0 | 36 | 95
8 | ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» | 12 | 6 | 26 | 4.01 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 19 | 8.1 | 47 | 12.71 | 2 | 144 | 144 | 26.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
9 | ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» | 9 | 5 | 58 | 40.785 | 19 | 52.66 | 7 | 15.4 | 2 | 2.6 | 86 | 111.445 | 1 | 50 | 10 | 2.555 | 11 | 2.83 | 4 | 2.52 | 3 | 0.76 | 22 | 50
10 | ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 160 | 14 | 42 | 81.522 | 38 | 271.826 | 0 | 0 | 4 | 62 | 84 | 415.348 | 2 | 146 | 0 | 0 | 72 | 3.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 146
11 | ТОВ «ЛЕО» | 63 | 7 | 35 | 22.5 | 11 | 29.92 | 3 | 8.97 | 5 | 5.748 | 54 | 67.42 | 2 | 294 | 5 | 0.266 | 24 | 3.476 | 4 | 0.355 | 3 | 0.151 | 258 | 294
12 | ПрАТ «Львівобленерго» | 12 | 4 | 3 | 3.987 | 2 | 2.7 | 6 | 8.837 | 5 | 5.036 | 16 | 20.56 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9
13 | АТ «Миколаївобленерго» | 78 | 9 | 38 | 36.137 | 10 | 16.746 | 3 | 1.833 | 3 | 1.83 | 54 | 56.546 | 2 | 402 | 30 | 0.97 | 32 | 1.274 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 337 | 402
14 | АТ «ДТЕК Одеські електромережі» | 44 | 11 | 154 | 37.9 | 29 | 13.7 | 2 | 10 | 19 | 15 | 204 | 76.74 | 2 | 238 | 14 | 0.675 | 71 | 10.32 | 19 | 8.55 | 2 | 0.7 | 132 | 238
15 | ПАТ «Полтаваобленерго» | 55 | 11 | 175 | 129.1 | 28 | 95 | 7 | 3 | 12 | 4.5 | 222 | 232 | 2 | 192 | 19 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 211
16 | АТ «Прикарпаттяобленерго» | 80 | 9 | 81 | 40.97 | 13 | 12.75 | 6 | 2.091 | 7 | 3.66 | 107 | 59.271 | 2 | 79 | 6 | 2.441 | 10 | 1.13 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 62 | 79
17 | ПрАТ «Рівнеобленерго» | 60 | 11 | 93 | 73.171 | 9 | 44.03 | 3 | 2.374 | 3 | 1.23 | 108 | 120.775 | 2 | 150 | 12 | 7.045 | 40 | 7.78 | 19 | 8.733 | 8 | 3.22 | 73 | 152
18 | АТ «Сумиобленерго» | 45 | 8 | 179 | 82.57 | 35 | 43.4 | 35 | 15.61 | 15 | 4.78 | 264 | 146.36 | 1 | 492 | 13 | 1.81 | 325 | 19.59 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 149 | 492
19 | ВАТ «Тернопільобленерго» | 85 | 26 | 163 | 53.96 | 20 | 22.59 | 4 | 2.94 | 4 | 2 | 122 | 66.12 | 3 | 202 | 74 | 50.06 | 72 | 13.85 | 2 | 0.28 | 0 | 0 | 54 | 202
20 | АТ «Харківобленерго» | 61 | 14 | 155 | 72.73 | 20 | 24.15 | 17 | 9.19 | 9 | 9.1 | 202 | 115.4 | 1 | 403 | 13 | 1.81 | 109 | 6.781 | 8 | 0.736 | 0 | 0 | 273 | 403
21 | АТ «Херсонобленерго» | 12 | 7 | 47 | 78.74 | 27 | 80.79 | 4 | 8.3 | 0 | 0 | 78 | 167.83 | 4 | 167 | 3 | 0.11 | 70 | 2.89 | 10 | 2.77 | 0 | 0 | 85 | 168
22 | АТ «Хмельницькобленерго» | 78 | 40 | 496 | 364.03 | 113 | 177.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 546 | 2 | 838 | 246 | 102.565 | 142 | 26.23 | 95 | 23.04 | 8 | 4.21 | 347 | 838
23 | ПАТ «Черкасиобленерго» | 24 | 6 | 60 | 52.48 | 23 | 29.7 | 6 | 11.41 | 1 | 1.2 | 90 | 95.24 | 2 | 391 | 284 | 84.579 | 45 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 390
24 | АТ «Чернівціобленерго» | 39 | 8 | 74 | 37.553 | 24 | 61.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98.623 | 2 | 217 | 9 | 1.41 | 39 | 4.095 | 32 | 10.32 | 1 | 0.42 | 136 | 217
25 | ПАТ «Чернігівобленерго» | 76 | 10 | 161 | 69 | 37 | 36.309 | 15 | 8.65 | 6 | 9 | 219 | 122.959 | 2 | 109 | 39 | 24.643 | 35 | 3.697 | 7 | 0.75 | 1 | 0.32 | 27 | 109
26 | ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 13 | 4 | 14 | 4.1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16
27 | ДП «Регіональні електричні мережі» | 29 | 11 | 9 | 5.294 | 15 | 7.34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 13.634 | 3 | 69 | 6 | 0.612 | 10 | 0.389 | 2 | 0.094 | 0 | 0 | 51 | 69
28 | ПрАТ «ДТЕК «ПЕМ-Енерговугілля» | 2 | 1 | 3 | 0.1835 | 2 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5635 | 1 | 3 | 3 | 0.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
30 | ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»; | 39 | 6 | 43 | 33.469 | 13 | 17.823 | 4 | 6.14 | 1 | 1.3 | 61 | 58.732 | 6 | 78 | 0 | 0 | 7 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 71 | 78
| Разом | 1686 | 350 | 2763 | 1757.0555 | 708 | 1352.799 | 190 | 178.405 | 186 | 238.314 | 3787 | 3515.6755 | 67 | 6121 | 1151 | 473.7235 | 1236 | 124.024 | 308 | 84.987 | 26 | 9.781 | 3421 | 6142
Поділ на структурні підрозділи ДП РЕП:
| ВФ «Регіональні електричні мережі» | 2 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ДФ «Регіональні електричні мережі» | 5 | 6 | 3 | 0.108 | 7 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.588 | 1 | 21 | 1 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
| ЛФ «Регіональні електричні мережі» | 22 | 4 | 5 | 5.036 | 7 | 5.56 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 14 | 11.496 | 2 | 48 | 5 | 0.602 | 8 | 0.369 | 2 | 0.094 | 0 | 0 | 33
| ЛФ «Регіональні електричні мережі» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поділ на структурні підрозділи ДТЕК ВМ:
| Дон.філія «ДТЕК Високовольтні мережі» | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 13 | 4 | 14 | 4.1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
| Дн.філія «ДТЕК Високовольтні мережі» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор департаменту державного нагляду у галузі електроенергетики _________________ Володимир КЛЮВАК
__________________
(дата)
Виконавець (ПІБ)
тел.